АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2025 года                                                                                                          № 1473

г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении муниципальной программы

«Сохранение историко-культурного наследия

Петровск-Забайкальского муниципального округа

(2026-2028 годы)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 г. № 310-ЗЗK«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом Петровск-Забайкальского муниципального округа, с Постановлением Администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ Петровск-Забайкальского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденного постановлением Администрации от 04 февраля 2025 №95, в целях сохранения культурного наследия муниципального округа, постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение историко-культурного наследия Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)» (Приложение № 1).

- Состав межведомственного координационного совета по реализации программы в Петровск-Забайкальском муниципальном округе утверждается распоряжением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

- Комитету по финансам Петровск-Забайкальского муниципального округа (Штыкиной Е.М.) ежегодно при формировании бюджета Петровск-Забайкальского муниципального округа предусматривать финансирование мероприятий программы.

- Настоящее постановление опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://petrovskayanov.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-88847 от 13.12.2024) Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровская новь».

- Контроль за выполнением программы осуществляет администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа в лице заместителя Главы Петровск-Забайкальского муниципального округа Базарова И.П.

Глава Петровск-Забайкальского

муниципального округа	                                       Н.В.Горюнов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Петровск- Забайкальского муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение историко-культурного наследия  Петровск- Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Сохранение историко-культурного наследия Петровск- Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Сохранение историко-культурного наследия Петровск- Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | Постановление администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение историко-культурного наследия Петровск- Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)». |
| Заказчик Программы | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа. |
| Разработчик Программы | Комитет культуры, спорта и туризма администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа. |
| Исполнители Программы | Комитет культуры, спорта и туризма администрации Петровск- Забайкальского муниципального округа. |
| Нормативное обеспечение Программы | Правовое регулирование отношений в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия местного значения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 г. № 310-33K«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом Петровск- Забайкальского муниципального округа. |
| Цель Программы | - обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Петровск- Забайкальского муниципального округа (далее - объекты культурного наследия). |
| Задачи Программы | - повышение эффективности охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации расположенных на территории Петровск- Забайкальского муниципального округа, за счет проведения мероприятий по их сохранению; - популяризация объектов культурного наследия; - организация использования объектов культурного наследия посредством их вовлечения в индустрию туризма. |
| Сроки Реализации Программы | 2026-2028годы. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Бюджет Петровск- Забайкальского муниципального округа. |
| Потребность в финансировании Программы | Потребность в финансировании мероприятий Программы составляет 269,00 тыс. руб.: Тыс.руб. в ценах 2025 г. Источники финансирования; Финансовые затраты. Всего; В т.ч.по годам. 2026; 2027; 2028. Всего, в т.ч.; 269,00; 93,00; 88,00; 88,00. Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа; 269,00; 93,00; 88,00; 88,00. |
| Механизм реализации Программы | Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы работ, осуществляют организацию, контроль и обеспечение выполнения в полном объеме предусмотренных программой работ. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории Петровск- Забайкальского муниципального округа; - обеспечение общественной доступности и восприятия историко– культурного наследия Петровск- Забайкальского муниципального округа; - количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения увеличится на 3% (на 2025 год, количество информационных надписей из общего числа памятников и памятных мест составляет 26 шт., ежегодно планируется увеличение на 3 информационные надписи в год). - количество популяризационных мероприятий, посвященных объектам культурного наследия и проведенных на их территории будет увеличиваться на 5% ежегодно (согласно плану мероприятий комитета культуры, спорта и туризма, ежегодно запланировано 6 мероприятий на объектах культурного наследия); - процент экскурсионных маршрутов по объектам культурного наследия, находящимся на территории Петровск- Забайкальского муниципального округа вырастит на 5% (согласно заявкам на экскурсии, поступающим от населения, в среднем в год организуется и проводится до 24 экскурсий по памятным местам). |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет заместитель главы Петровск- Забайкальского муниципального округа И.П. Базаров. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко-культурным потенциалом, являются одной из основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения ее государственной целостности, преодоления изоляционистских и сепаратистских тенденций. Они выступают  национальным достоянием, «золотым запасом» государства, края, региона, муниципального образования, историко-культурный потенциал которых будет не до конца использован при полной или значительной их утрате. Сохраняя памятники, мы сохраняем для потомков отличительные особенности, неповторимый колорит нашей Родины.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственная охрана объектов культурного наследия является одной из важнейших функций органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (вновь выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.

По данным, предоставленным Министерством культуры Забайкальского края, на территории  Петровск-Забайкальского муниципального округа находится 107 объектов культурного наследия. По категориям охраны - 4 объекта федерального значения, 73 объекта регионального значения и 30 вновь выявленных объектов. Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, составляет 50 единицы.

Из них:

- памятников истории: 32 объекта;

- памятников архитектуры и  градостроительства: 2 объекта

- памятников монументального искусства: 54 объектов.

- могил: 17;

- братских могил: 2.

Основными проблемами сохранения, эффективного использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия являются:

- недостаточная изученность культурного наследия Петровск- Забайкальского муниципального округа, отсутствие полного объема достоверной информации об объектах культурного наследия, необходимого для организации эффективной системы их государственного учета и контроля;

- недостаточность объема финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия, прежде всего их консервации, ремонта и реставрации;

- отсутствие действенного механизма повышения инвестиционной привлекательности объектов культурного наследия как объектов доходной недвижимости;

Сложность вышеуказанных проблем охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия указывает на необходимость их решения программно-целевым методом, позволяющим системно подойти к созданию условий их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально- экономическую и культурную жизнь Петровск- Забайкальского муниципального округа.

В связи с вышеуказанным, реализация Программы является необходимым инструментом определения общих подходов к выработке эффективных мер по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Реализация Программы позволит обеспечить:

- сохранение объектов культурного наследия;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях в деятельности по сохранению объектов культурного наследия;

- развитие инфраструктуры, гарантирующей доступ населения к памятникам истории и культуры;

- стимулирование интереса и формирование позитивного отношения населения к вопросам сохранения памятников истории и культуры;

- общее улучшение среды проживания за счет сохранения культурно-исторического своеобразия  Петровск-Забайкальского муниципального округа;

- повышение уровня и качества жизни населения Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Раздел 2.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Сохранение историко-культурного наследия имеет приоритетное значение для Петровск-Забайкальского муниципального округа, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

Раздел 3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы.

Цель и задачи Программы определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 г. № 310-ЗЗK «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Целью Программы является обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа. Характер поставленной цели обусловливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения задач по основным направлениям.

Для повышения эффективности государственной охраны объектов культурного наследия органами местного самоуправления, необходимо проведение комплекса мероприятий, выполняемых для осуществления государственного учета объектов культурного наследия, действенного мониторинга состояния объектов культурного наследия, выявления и изучения объектов культурного наследия, разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, установления границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия.

Повышение эффективности государственной охраны объектов культурного наследия должно осуществляться в течение всего временного периода реализации Программы, выделение отдельных этапов реализации не предусматривается, срок решения задачи - окончание срока реализации Программы.

На решение задачи сохранения объектов культурного наследия ввиду ее значительной сложности потребуется период 2026-2028 годов, разбивка по этапам не предусматривается.

Для решения задачи сохранения объектов культурного наследия необходимо проведение мероприятий, обеспечивающих их физическую сохранность.

Целевые индикаторы:

- уменьшение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), состояние которых является неудовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Петровск- Забайкальского муниципального округа;

- увеличение количества реставрируемых и исследуемых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значений

Решение задачи популяризации объектов культурного наследия направлено на организацию общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия, широкое распространение научно-достоверной информации о них. Популяризация объектов культурного наследия будет способствовать формированию общественного мнения, ознакомлению российского и мирового сообщества с богатым и разнообразным наследием Петровск-Забайкальского муниципального округа, росту инвестиционной привлекательности территории.

Решение данной задачи - в течение всего временного периода Программы без разбивки на отдельные этапы.

Целевые индикаторы:

- увеличение доли популяризированных объектов культурного наследия федерального и регионального значений в общем количестве объектов культурного наследия;

- увеличение количества публикаций, посвященных объектам культурного наследия (буклеты, иная печатная информация).

Задача организации использования объектов культурного наследия посредством их вовлечения в индустрию туризма может быть решена путем формирования целостной стратегии перспективного использования объектов культурного наследия на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Решение данной задачи потребует всего срока реализации Программы без выделения отдельных этапов, каждый год реализации Программы является своеобразным этапом.

Целевые индикаторы:

- количество важнейших объектов культурного наследия, на которые разрабатываются концепции и проекты перспективного развития с целью их использования.

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2026- 2028 годов и предполагает:

- проведение инвентаризации выявленных объектов культурного наследия, объектов культурного наследия;

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

- разработку научно-проектной документации и выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности Петровск-Забайкальского муниципального округа;

- проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия.

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы.

Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия. Перечень программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведен в приложении к настоящей Программе.

Раздел 5.Перечень показателей конечных результатов от реализации муниципальной Программы.

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих результатов: обеспечит сохранность объектов культурного наследия, будет способствовать формированию системы ценностей и исторической памяти населения, развитию инфраструктуры, гарантирующей доступ жителей района к памятникам истории и культуры, социально-экономическому развитию города за счет дальнейшего развития культурно-познавательного туризма, культуры, стимулированию интереса и формированию позитивного отношения населения к вопросам сохранения культурно - исторического своеобразия округа. Осуществление мероприятий Программы позволит защитить памятники от угрозы повреждения или уничтожения, обеспечить эффективный контроль и сохранность культурного наследия города в интересах будущих поколений, предотвратить нарушения на объектах культурного наследия и их территориях. Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы будет иметь положительные социально-экономические последствия.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджета Забайкальского края, бюджета Петровск-Забайкальского муниципального округа и добровольных пожертвований.

Объем финансирования программы составляет 269,00 тыс. рублей. Распределение прогнозируемых объемов финансирования на период программы в ценах 2026 года представлено в таблице:

| Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч.по годам |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего, в т.ч. | 269,00 | 93,00 | 88,00 | 88,00 |
| Бюджет Петровск- Забайкальского муниципального округа | 269,00 | 93,00 | 88,00 | 88,00 |

Раздел 7. Механизм реализации Программы.

Организацию выполнения программных мероприятий осуществляет исполнитель Программы, который ежегодно в установленном порядке:

- подготавливает и представляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подготавливает перечень мероприятий, предусмотренных Программой, реализуемых в очередном финансовом году;

- осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;

- обеспечивает своевременное использование выделенных денежных средств и выполнение мероприятий.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих социально- экономических результатов:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории  Петровск-Забайкальского муниципального округа;

- обеспечение общественной доступности и восприятия историко–культурного наследия Петровск-Забайкальского муниципального округа;

- увеличение количества объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения;

- увеличение количества популяризационных мероприятий, посвященных объектам культурного наследия и проведенных на их территории;

- увеличение экскурсионных маршрутов по объектам культурного наследия, находящимся на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Раздел 9. Описание рисков реализации муниципальной программы

Важное значение, для успешной реализации настоящей муниципальной программы, имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы настоящей муниципальной программы: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетного финансирования.

Мероприятия

муниципальной программы «Сохранение историко-культурного наследия Петровск-Забайкальского муниципального округа

2026-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Источники финансирования | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| 1. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг и исследовательские работы на объектах культурного наследия |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск- Забайкальского муниципального округа | 6,00 |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 1.2. | Ежегодный плановый косметический ремонт объектов культурного наследия |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 50,00 |  | 20,00 | 15,00 | 15,00 |  |
| 1.3. | Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия - «Могила красных партизан, погибших в 1920 г. под с. Харауз» |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 20,00 |  | 10,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Ремонтно-реставрационные работы по благоустройству исторического ядра городского некрополя |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 20,00 |  | 5,00 | 5,00 | 10,00 |  |
| 1.5. | Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия – «Дом декабриста Горбачевского И. И.» |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 30,00 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 1.6. | Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия – «Памятная стела в честь умерших в Петровском Заводе декабристов и членов их семей» |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 10,00 |  | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия - «Памятник в честь 5-летия Октябрьской революции» |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 10,00 |  | 0,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.8 | Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия - «Семья Трубецких» |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 10,00 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия - «Бюст Горбачевского И.И.» |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 20,00 |  | 5,00 | 5,00 | 10,00 |  |
| 1.10. | Ремонтно-восстановительные работы на объекте культурного наследия «Памятник в честь воинов земляков, погибших на фронтах Вов» с.Пески |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 10,00 |  | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 1.11. | Ремонтно-восстановительные работы на объекте культурного наследия «Памятник в честь воинов земляков, погибших на фронтах Вов» с.Обор |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 10,00 |  | 0,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.12. | Ремонтно-восстановительные работы на объекте культурного наследия «Памятник в честь воинов земляков, погибших на фронтах Вов» с.Катаево |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 10,00 |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| 1.13. | Ремонтно-восстановительные работы на объекте культурного наследия «Памятник в честь воинов земляков, погибших на фронтах Вов» с.Кандабаево |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 10,00 |  | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 1.14. | Ремонтно-восстановительные работы на объекте культурного наследия «Памятник в честь воинов земляков, погибших на фронтах Вов» с.Кули |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 15,00 |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 1.15. | Ремонтно-восстановительные работы на объекте культурного наследия «Памятник в честь воинов земляков, погибших на фронтах Вов» с.Харауз |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 15,00 |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 2. | Мероприятия по популяризации объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия: - «Дом Е. И. Трубецкой» |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 |  |
| 2.2. | Установка информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия: - «Здание школы, в котором в годы ВОв размещался эвакогоспиталь №888/947» |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 5,00 |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Установка информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия: - «Здание школы, в которой учился Орлов В.А., и где в годы ВОВ размещался эвакогоспиталь №1484» |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 5,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| 2.4. | Изготовление буклетов, брошюр, изданий об объектах культурного наследия муниципального округа |  | ККСТ Петровск-Забайкальского МО | 2026-2028 гг. | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 3,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  | Итого по программе: Бюджет муниципального округа | 269,00 |  | 93,00 | 88,00 | 88,00 |  |